《监理规范》的应用

• 一、《监理规范》用表和监理资料

• 二、质量控制是监理的基本工作

• 三、安全生产管理的监理工作是有侧重的程序性管理

• 四、监理制发展新阶段的思考

一、《监理规范》用表和监理资料

• 1、新老规范表格变化

• 2、从不同角度分析表格

• 3、监理用表与监理资料的关系

1、新老规范表格变化

• AB颠倒

• 增加的表格

• 印章

• 其他调整

• 新规范

• A类表（工程监理单位用表）

A.0.1	总监理工程师任命书

• A.0.2	工程开工令

• A.0.3	监理通知单

• A.0.4	监理报告

• A.0.5	工程暂停令

• A.0.6	旁站记录

• A.0.7	工程复工令

• A.0.8	工程款支付证书

• 老规范

• B类表	监理单位用表

• B1	监理工程师通知单

• B2	工程暂停令

• B3	工程款支付证书

• B4	工程临时延期审批表

• B5	工程最终延期审批表

• B6	费用索赔审批表

•	新规范

•	B类表（施工单位报审、报验用表）

•	B.0.1 施工组织设计或（专项）施工

方案报审表

•	B.0.2 工程开工报审表

•	B.0.3 工程复工报审表

•	B.0.4 分包单位资格报审表

•	B.0.5 施工控制测量成果报验表

•	B.0.6工程材料.构配件或设备报审表

•	B.0.7  	报审、报验表

•	B.0.8 分部工程报验表

•	B.0.9 监理通知回复单

•	B.0.10 单位工程竣工验收报审表

•	B.0.11 工程款支付报审表

•	B.0.12 施工进度计划报审表

•	B.0.13 费用索赔报审表

•	B.0.14 工程临时或最终延期报审表

•	老规范

•	A类表承包单位用表

•	A1工程开工/复工报审表

•	A2 施工组织设计方案报审表

•	A3 分包单位资格报审表

•	A4  	报验申请表

•	A5 工程款支付申请表

•	A6 监理工程师通知回复单

•	A7 工程临时延期申请表

•	A8 费用索赔申请表

•	A9 工程材料/构配件/设备报 审表

•	A10 工程竣工报验单

• 新规范

• C类表（通用表）

• C.0.1	工作联系单

• C.0.2	工程变更单

• C.0.3	索赔意向通知书

• 老规范

• C类表各方通用表

• C1	监理工作联系单

• C2	工程变更单

• 新规范

• A类表（工程监理单位用表）

• A.0.1	总监理工程师任命书

• A.0.2	工程开工令

• A.0.3	监理通知单

• A.0.4	监理报告

• A.0.5	工程暂停令

• A.0.6	旁站记录

• A.0.7	工程复工令

• A.0.8	工程款支付证书

• 老规范

• B类表	监理单位用表

• B1	监理工程师通知单

• B2	工程暂停令

• B3	工程款支付证书

• B4	工程临时延期审批表

• B5	工程最终延期审批表

• B6	费用索赔审批表

（留3加5移3）

•	新规范

•	B类表（施工单位报审、报验用表）

•	B.0.1 施工组织设计或（专项）施工

方案报审表

•	B.0.2 工程开工报审表

•	B.0.3 工程复工报审表

•	B.0.4 分包单位资格报审表

•	B.0.5 施工控制测量成果报验表

•	B.0.6工程材料.构配件或设备报审表

•	B.0.7  	报审、报验表

•	B.0.8 分部工程报验表

•	B.0.9 监理通知回复单

•	B.0.10 单位工程竣工验收报审表

•	B.0.11 工程款支付报审表

•	B.0.12 施工进度计划报审表

•	B.0.13 费用索赔报审表

•	B.0.14 工程临时或最终延期报审表

•	老规范

•	A类表承包单位用表

•	A1工程开工/复工报审表

•	A2 施工组织设计方案报审表

•	A3 分包单位资格报审表

•	A4  	报验申请表

•	A5 工程款支付申请表

•	A6 监理工程师通知回复单

•	A7 工程临时延期申请表

•	A8 费用索赔申请表

•	A9 工程材料/构配件/设备报 审表

•	A10 工程竣工报验单

（增3拆1）

• 新规范

• C类表（通用表）

• C.0.1	工作联系单

• C.0.2	工程变更单

• C.0.3	索赔意向通知书

• 老规范

• C类表各方通用表

• C1	监理工作联系单

• C2	工程变更单

（增1）

• 执业资格印章(重要的、不能委托总代的)

• 1）A.0.2	工程开工令

• 2）A.0.5	工程暂停令

• 3）A.0.7	工程复工令

• 4）A.0.8	工程款支付证书

• 5）B.0.1	施工组织设计或（专项）施工方案报审表

• 6）B.0.2	工程开工报审表

• 7）B.0.10	单位工程竣工验收报审表

• 8）B.0.11	工程款支付报审表

• 9）B.0.13	费用索赔报审表

• 10）B.0.14	工程临时或最终延期报审表

2、从不同角度分析表格

• 按使用频率分

• 按涉及方分

• 按有无回复分

• 按有无附件分

• 按用途分

• 按使用频率分

• 1、一次性使用的

• 2、特殊情况下使用的

• 3、反复使用的

• A类表（工程监理单位用表）

• A.0.1	总监理工程师任命书----1

• A.0.2	工程开工令--------1

• A.0.3	监理通知单--------2

• A.0.4	监理报告----------2

• A.0.5	工程暂停令--------2

• A.0.6	旁站记录----------3

• A.0.7	工程复工令--------2

• A.0.8	工程款支付证书----2

• B类表（施工单位报审、报验用表）

• B.0.1	施工组织设计或（专项）施工方案报审表---2

• B.0.2	工程开工报审表---------------1

• B.0.3	工程复工报审表---------------2

• B.0.4	分包单位资格报审表-----------2

• B.0.5	施工控制测量成果报验表-------2

• B.0.6工程材料.构配件或设备报审表---2

• B.0.7	 		报审、报验表----------3

• B.0.8	分部工程报验表---------------2

• B.0.9	监理通知回复单---------------2

• B.0.10	单位工程竣工验收报审表------1

• B.0.11	工程款支付报审表------------2

• B.0.12	施工进度计划报审表----------2

• B.0.13	费用索赔报审表--------------2

• B.0.14	工程临时或最终延期报审表----2

• C类表（通用表）

• C.0.1	工作联系单----------2

• C.0.2	工程变更单----------2

• C.0.3	索赔意向通知书------2

• 按涉及方分

• 1、单方的（A1	A4	A6	C1	C3 ）	1.doc

• 2、多方的（  B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10

B11	B12	B13	B14	C2）	2.doc

• 3、交互的或相关的（ B2-A2	A3-B9	A5-B3-A7

B11-	A8	C2或C3-B13 ）	3.doc

• 按有无回复分

• 需要回复	B2-A2	A3-B9	A5-B3-A7	4.doc

• 不需要回复

• 按有无附件分

• 有附件	A2--B2	A4--A3、A5等	A7--B3

A8--B11	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7

B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	C2	C3

• 无附件

按用途分

• 1)	质量控制相关表格（  A2 A3	A5	A6	A7	B1	B2	B

3

B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10）（B2-A2	A3-B9	A5-B3-A7	）

• 2)	监理的安全管理工作相关表格

（A4 B1	B2	B3	B4	B9）	（B2-A2 A3-B9	A5-B3-A7）

• 3)	进度控制相关表格	（B12	B14	C2	C3）

• 4)	造价控制相关表格 （ B11-A8	C2或C3-B13 ）

• 从以上分类可以看出，监理用表实际上有一部分

是工作中本方做的---形成的，更多的是施工方

报的---审批的

3、监理用表与监理资料的关系

• 1）监理用表是监理资料的一部分，但不是全部

•	（第七章）

•	1	勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。

•	2	监理规划、监理实施细则。

•	3	设计交底和图纸会审会议纪要。

•	9	见证取样和平行检验文件资料。

•	14	第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。

•	15	监理月报、监理日志、旁站记录。

•	16	工程质量或生产安全事故处理文件资料。

•	17	工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料

•	18	监理工作总结。

• 2）监理用表与监理工作的关系

• 监理用表是监理资料的重要部分，是监理过程控 制的主要体现，监理资料是监理工作的重要表现 形式。

• 监督站的执法对监理主要看资料，监理是否履行

了职责主要通过资料反映。

• 3）监理资料与工程资料的关系

•		对于各类表中所涉及的有关工程质量方面的 附表，由于各行业、各部门的专业要求不同，各 类工程的质量验收应按相关专业验收规范及相关 表式的要求办理。如果没有相应的表式，工程开 工前，项目监理机构应与建设单位、施工单位根 据工程特点、质量要求、竣工及归档组卷要求进 行协商，定制工程质量验收相应表式。项目监理 机构应事前使施工单位、建设单位明确定制表式 的使用要求。

• 与监理资料有关的规范标准

•	GB/T50328《建设工程文件归档整理规范》

•	JGJ/T185-2009 《建筑工程资料管理规程》

•	DB11/T695-2009《建筑工程资料管理规程》

•	DB11/383-2006 《建设工程施工现场安全资

料管理规程》

• 《监理规范》

• 《监理规程》

• 档案馆监理资料相关规定

• 分析《监理规范》用表与上述规范或规程：

•	表式不完全一致

•	监理主动“发起”的表格和资料较少

•	（例如按北京市资料管理规程，监理资

料只是工程资料中的一小部分，施工资料用表达

200多种）

• 4）监理用表的应用原则

• 实用性原则

• 有效性原则

• 主动性原则

二、质量控制是监理的基本工作

• 1、应用《规范》要和监理工作相结合

• 有人说监理规范离监理工作比较远，为什么？

• 专业、地区、项目

• 规范（国标）---规程（地标或行标）---指南

• 监理的工作内容是什么？

• 监理质量控制的工作内容是什么？

监理质量控制的工作

• 1)	预控审查

•	审图5.1.2	审施组5.1.6	审开工条件 5.

1.8

•	审分包5.1.10	审质保体系5.2.1	审方案5.2.

2

•	审四新5.2.4	审测量成果5.2.5	审试验室

5.2.7

•	审器具5.2.10

• 2）材料报验

•	5.2.9

• 3)	工程验收	5.2.14	----5.2.20

2、应用《规范》要和各类验收标准结合

•	1）建筑工程施工质量验收统一标准	GB	503

00

•	2）建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202

•	3）砌体结构工程施工质量验收规范	GB	50

203

•	4）混凝土结构工程施工质量验收规范	GB	5020

4

•	5）钢结构工程施工质量验收规范	GB	5

0205

•	6）木结构工程施工质量验收规范	GB	5

0206

•	7）屋面工程质量验收规范

| • 9）建筑地面工程施工质量验收规范 |  | GB |  | 50209 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • 10） 建筑装饰装修工程质量验收规范 |  | GB |  | 50210 |
| • 11） | 建筑给排水采暖工程质量验收规范 |  | GB50242 |  |
| • 12） | 通风与空调工程施工质量验收规范 |  | GB 50243 |  |
| • 13） 3 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |  | GB 5030 |  |
| • 14） | 电梯工程施工质量验收规程 |  | GB 5 |  |
| 0310 |  |  |  |  |

• 15	）建筑节能工程施工质量验收规范	GB	5041

1

• 16	）	智能建筑工程质量验收规范	GB	5

0339

• 掌握分部工程的划分

• 1）地基与基础	2）主体结构

• 3）建筑装饰装修	4）屋面

• 5）建筑给水排水及供暖	6）通风与空调

• 7）建筑电气	8）智能建 筑

• 9）建筑节能	10）电梯

• 掌握检验批、分项、子分部、分部、

子单位、单位工程的划分

• 掌握旁站的相关要求

• 掌握有见证取样的相关要求

• 掌握平行检验的相关要求

• 预控--主动控制、事前控制

被动是施工单位做好的表格，你签字

主动是除检查验收签字外，多一个提醒，先要检查

施工单位拿给你签字的东西对不对

• 要充分认识行业特点和工程特点

•	地铁

•	铁路

•	石化

•	煤矿

•	境外

3、应用《规范》要提高人员素质

• 监理人员的四个方面素质

•	较扎实的基础知识

•	较强的学习能力

•	较高的职业道德水平

•	严谨的工作作风

• 监理人员业务能力的四个层次

•	及时发现现场施工中的问题

•	看懂图并能预控

•	具备综合协调能力

•	成为项目管理的核心

三、安全生产管理的监理工作是有侧重的程

序性管理

• 1、监理安全责任的三种正确表达

• 定义

• 第五章题目

• 安全监督

• 2.0.2	建设工程监理	工程监理单位受 建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、 勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程

质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进 行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，

并履行建设工程安全生产管理法定职 责的服 务

活动。

2、规范对于安全生产管理监理工作的规定

• 3.2.1	总监理工程师应履行下列职责：

6	组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

8	组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

4.2.3	监理规划应包括的主要内容：

9	安全生产管理的监理工作。

4.3.1	对专业性较强、危险性较大的分部分项工 程，项目监理机构应编制监理实施细则。

• 5.1.6	施工组织设计审查应包括以下基本内容：

•	4	安全技术措施应符合工程建设强制性标准

• 5.1.7	总监理工程师签发工程开工令：

•		3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已 建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使 用条件，主要工程材料已落实。

• 5.1.8	分包单位资格审核应包括以下基本内容：

2	安全生产许可文件；

• 5.1.9	项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、 工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程 风险进行分析，并宜提出工程质量、造价、进度 目标控制及安全生产管理的防范性对策。

• 5.5	安全生产管理的监理工作

• 5.5.1	项目监理机构应根据法律法规、工程建设 强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理 职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法 和措施纳入监理规划及监理实施细则。

• 5.5.2	项目监理机构应审查施工单位现场安全生 产规章制度的建立和实施情况，审查施工单位安 全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生 产管理人员和特种作业人员的资格，核查施工机 械和设施的安全许可验收手续。

• 5.5.3	项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案， 符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，	还应检 查施工单位组织专家进行论证、审查的情况	，以及是否附具 安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按照已批准的 专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整的，施工单 位应按程序重新提交项目监理机构审查。

•	专项施工方案审查应包括以下基本内容：

| • 1 | 编审程序应符合相关规定。 |  |
| --- | --- | --- |
| • 2 | 安全技术措施应符合工程建设强制性标准 | 。 |

• 5.5.4专项施工方案报审表应按本规范附录B.0.1的 要求填写。

• 5.5.5	项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项

工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实 施时，应签发监理通知单，要求施工单位按照专项施工 方案实施。

• 5.5.6	项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在 安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改； 情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。 施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应 及时向有关主管部门报送监理报告。

•	监理报告应按本规范附录A.0.4的要求填写。

3、四个区分

• 一、区分第一生产者责任和监理责任

• 二、区分监理安全责任的“履行”与“未履行”

• 三、区分“意外事故”与“责任事故”

• 四、区分 “刑事责任”与“行政责任”、“道义

责任”

2012年1－12月事故类型死亡人数比较分析图

机械伤害，1，

4.35％	高处坠落，12,

52.17%

起重伤害，8，

34.78％

坍塌，1, 4.35%	物体打击，

1,4.35%

高处坠落	物体打击	坍塌	起重伤害	机械伤害

4、安全生产管理的监理工作的内容

•	监理履行安全生产法定职责的一般程序性管理工作可归纳

为“审、查、停、报”四个字：

•		审：（1）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项 施工方案是否符合工程建设强制性标准；

•	（2）审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、

各项规章制度和安全生产管理机构建立及人员配备；

•		（3）	审核施工单位资质和安全生产许可证、三类人员及 特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书；

•	（4）审核施工单位主要施工机械的安全许可验收手续。

查：

（1）检查施工现场安全防护是否符合投标

承诺和相关标准的要求；

（2）	对施工单位安全生产日常管理工作是

否到位进行检查；

（3）	对危险性较大工程专项施工方案实施 情况进行巡视检查；

（4）定期组织或参加建设单位组织的安全

文明施工专项检查。

停：项目监理机构发现存在安全事故隐患的，应当下达隐患

整改通知单，要求施工单位整改，并对整改结果进行复查； 施工单位对于安全隐患拒不整改的，项目监理机构应当立 即责令施工单位停工，并及时报告建设单位。

报：施工单位在接到监理单位经建设单位同意发出的停工指 令不停止施工的，监理单位应根据地方或行业制定的报告 制度，通过建设单位报告政府主管部门，必要时监理单位 也可以直接向政府主管部门报告。

• 安全管理的出路在哪里？

• 解脱政府责任

• 政府职能转变

四、监理制发展新阶段的思考

• 1、监理制发展到了新的历史阶段

三个阶段

1988---1992	试点阶段

1992---1996	稳步发展阶段

1996---	全面推行阶段

2013年开始新的阶段---调整整固阶段

1)新阶段起于宏观调控带来的对于行业的影响

• 2012年受甬温动车事故影响铁路建设放缓

• 2013年铁道部撤销

• 2013年楼堂馆所停建

• 2013年银根收紧	房地产调控

2)	新阶段决定于经济增长方式转变

• 监理行业是建筑业与咨询业交集的子行业，其发展受制于基本

建设投资规模

| 项 目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国监理费 | 849.5亿元 | 1008.4亿元 | 1293.3亿元 |
| 全国从业人数 | 67.5万人 | 76.3万人 | 82.2万人 |
| 北京监理费 | 136.3亿元 | 150.5亿元 | 170.4亿元 |
| 北京从业人数 | 5.94万人 | 6.56万人 | 6.87万人 |
| 上海监理费 | 69.5亿元 | 70.7亿元 | 72.4亿元 |
| 上海从业人数 | 4.02万人 | 4.16万人 | 4.29万人 |

• 房地产形势不乐观

• 商品房库存/销售比高达5.1

• 房地产投资到位资金自去年11月以来增速从27.6%

连续下滑至3%。

• 个人住房贷款利率从6.70%进一步攀升至6.93%

• 调控目标是由市场供需关系决定房价，而不是挖掘

未来的需求

• 3)	新阶段决定于政府职能转变

• 670号文和1573号文

• 86号部令

• 监理是强化还是弱化？

• 4)	监理制新阶段的特征

• 事物的发展阶段是事后划定的，但正确把握形势变化， 准确判断发展趋势，进而及时做出调整很重要

市场总容量由过去5年年均增长20%左右到负增长

• 粗放式---精细化，	同质化---差异化

• 局部热点：京津冀一体化、新疆等重点地区、

新型城镇化建设、铁路等基础设施建

设

2	新阶段的应对措施

• 1）经济增长方式转变对于监理行业的影响相对小

设计、施工、房地产

• 2）管好质量安全是监理的基本工作和行业价值所在

• 3）提高行业整体素质是应对新的发展阶段的必然选择

万达	万科

• 4）加强标准化建设是提升行业形象的可行出路

变则活不变则死

3、做好与政府管理部门的良性互动

• 1）监理具有过程控制的优势，政府具备执法权

•	联合起来使政府部门覆盖全部项目成为可能

•	检查成为常态

• 2）为政府部门提供关于行业发展的有利支持

• 支持政府工作是提升行业形象的有效途径

• 北京的例子

• 政策咨询